## Slide 1
Março 2014
O ciclo de desenvolvimento e fornecimento de serviços de água e saneamento
  Christophe Nothomb UEM-ESUDER

## Slide 2: Objectivos desta sessão
  Descrever o ciclo dos projectos de ASH
  Introduzir as fases do ciclo de projectos de ASH
  Sublinhar assuntos de governação a serem abordados nas fases do ciclo de projecto
  Entender a finalidade e o uso de abordagens participativas no ciclo do projecto
  Ilustrar que o ciclo do projecto é só uma parte do ciclo de vida dos serviços de ASH

## Slide 3: Desenvolvimento de infra-estruturas
  O objectivo geral do desenvolvimento de infra-estruturas são serviços de água e saneamento sustentáveis
  Projectos de ASH não podem só resultar em infra-estruturas. Têm que também garantir:
    As necessidades da comunidade são atendidas
    A satisfação dos consumidores
    Cobertura de custos
    Operação e manutenção eficiente
    Melhoramento da saúde
    Oportunidades económicas
    Fornecimento contínuo de serviços (para sempre !)

## Slide 4
Ciclo do projecto de ASH

## Slide 5: Fases do ciclo de projecto
Para assegurar boa governação na gestão e implementação de projectos de ASH, segue-se geralmente as fases seguintes (ou semelhantes):
  Planeamento
  Desenho
  Implementação
  Operação e tutoria
que resultam no fornecimento de serviços

## Slide 6: Fases do ciclo de projecto
Planificação
Desenho
Implementação
Operação e tutoria
Aprovação do projecto
Entrega provisória
Ciclo do projecto de ASH
Avaliação
Fornecimento de serviços

## Slide 7: Boa governação durante o ciclo de projecto

## Slide 8: Governação para serviços sustentáveis
A governação para o desenvolvimento de serviços de ASH sustentáveis inclui todas as relações, mecanismos, processos e instituições através das quais as partes envolvidas podem acordar os seus interesses, exprimir e fazer respeitar os seus direitos e obrigações, e tomar as decisões sobre o desenvolvimento e o fornecimento dos serviços

## Slide 9: O que é boa governação ?
Boa governação envolve cooperação positiva entre os vários intervenientes, cujo resultado são
  Uso eficiente de recursos
  Uso responsável do poder
  Fornecimento de serviços efectivos e sustentáveis
Boa governação acontece quando as partes se comprometem e participam uns com os outros duma forma transparente e responsável para providenciar serviços melhores, livre de corrupção e abusos, dentro dos padrões legais

## Slide 10: Boa governação durante o ciclo de projecto
Em cada fase do ciclo do projecto, existem assuntos técnicos, institucionais, financeiros, ambientais e ligados a sustentabilidade que precisam ser atendidos
3 actividades podem fortalecer boa governação durante o ciclo do projecto:
  criação de um comitê de direção do projeto (steering committee)
  participação e conscientização da comunidade
  Identificação do prestador de serviços mais adequado (WSP)

## Slide 11: Boa governação durante o ciclo de projecto
Participação e conscientização da comunidade
Criação do Comité de Direção do Projecto
Identificação do provedor de serviços adequado

## Slide 12: Mecanismo para boa governação : Comité de Direção do Projecto - Project Steering Committee
É uma estrutura representativa dos intervenientes chaves para assegurar a participação destes na planificação do projecto, na tomada de decisões e na implementação durante todos o ciclo do projecto.

## Slide 13: Comité de Direção do Projecto (CDP)
É Responsável:
  Pela comunicação, para facilitar a participação e tomada de decisão e monitoramento do progresso do projeto
  Por garantir boas ligações entre as diferentes partes interessadas
  Para a resolução de conflitos
Deve garantir que o projecto:
  É transparente e responsável
  Atende as necessidades da comunidade

## Slide 14: Participação e capacitação da comunidade
Objectivo é assegurar que a comunidade esteja empoderada e capacitada para participar como um dos intervenientes chaves - ao mesmo nível do que os outros – durante todo o ciclo do projecto e depois.

## Slide 15: Participação e capacitação da comunidade
Actividades principais incluem:
  Fornecer informações sobre o projecto e como ele será implementado
  Esclarecer o papel da comunidade no projecto
  Fazer a avaliação das necessidades da comunidade, as preferências e capacidade de pagar
  Comunicação e facilitar a participação
  Assegurar que os membros da comunidade são capazes/capacitados para contribuir para a tomada de decisão informada
  Capacitação sobre as questões da água, saneamento, saúde e higiene

## Slide 16: Vantagens da participação comunitária
Melhora a concepção do projeto por:
  Incluir dados mais precisos sobre as questões ambientais, sociais e culturais
  Conseguir melhor entendimento das percepções das necessidades das várias partes da comunidade e das suas prioridades
Ajuda a resolver / gerir conflitos por:
  Identificação de pontos de acordo
  Encontrar soluções que atendem as necessidades de todos
Reforça as capacidades institucionais locais, tais como:
  Competências de gestão
  Autoconfiança
  Auto-estima e confiança
  Transparência e prestação de contas
  Acesso a maiores recursos

## Slide 17: Vantagens da participação comunitária
Melhora a monitoria das vantagens dos novos serviços, de modo que:
  Acções coretivas podem ser decididas de forma rápida e fácil
  Garante imparcialidade e compromisso
  Melhora a credibilidade dos processos
As pessoas aceitam mais facilmente responsabilidades quando fizeram parte das tomadas de decisões e das actividades
Serviços de água e saneamento têm melhor sustentabilidade e uso quando todos o segmentos da comunidade (mulheres/homens/pobres/ricos) têm tido a oportunidade de participar na decisões, na gestão e nos benefícios

## Slide 18: Identificação do provedor de serviços
Quem há de ser o provedor de serviços ?
Têm vários arranjos institucionais possíveis :
  Autoridade local
  Empresa privada
  OCB
  Qualquer combinação

## Slide 19: Identificação do provedor de serviços
A selecção do provedor de serviços deve fazer parte da fase de planificação de modo a ser integrado nos processos desde o início do projecto. Isso é ainda mais importante se for uma organização comunitária de base (OCB)
Permite:
  Capacitar o provedor de serviços
  Treinar os seus funcionários / membros do comité
  Familiariza-los com as componentes do sistema
  Criar condições para que possa fornecer os serviços (p.ex. Para uma OCB, sistemas e procedimentos internos, clara definição dos papeis e responsabilidades, verificação das competências, …)
A capacidade do provedor de serviços é crítica para a sustentabilidade dos serviços.

## Slide 20: Fases do ciclo de projecto
Planificação
Desenho
Implementação
Operação e tutoria
Aprovação do projecto
Entrega provisória
Ciclo do projecto de ASH
Avaliação
Fornecimento de serviços

## Slide 21: Planificação
A fase de planificação tem dois principais outputs:
  O estudo de viabilidade
  A proposta de projecto
Ciclo de projecto de ASH
Planificação
Estudo de viabilidade
Proposta de projecto

## Slide 22: O objectivo da fase de planificação é:
Assegurar que existe demanda/procura real para os serviços
Assegurar que os intervenientes (e a comunidade) entendem o objectivo do estude de viabilidade e os seus papeis e responsabilidades
Assegurar que existe um mecanismo através do qual membros da comunidade podem ser consultados sobre as suas preferências para os serviços
Assegurar boa comunicação entre as partes envolvidas
Avaliar a viabilidade do projecto, incluindo:
  Opções técnicas
  Modelo financeiro
  Opções para o provedor de serviços
Preparar a proposta de projecto com as recomendações sobre opções técnicas e de gestão

## Slide 23: Estudo de viabilidade
  Avalia a situação actual
  Identifica as soluções mais apropriadas para fornecer serviços sustentáveis para a área do projecto
Planificação
Estudo de viabilidade
Ciclo de projecto de ASH

## Slide 24: Tomada de decisão durante o estudo de viabilidade
O estudo de viabilidade é o processo durante o qual se tomam as decisões principais para o projecto
Todas as partes interessadas, junto do Comité de Direcção do Projecto, têm que participar no processo do estudo de Viabilidade, inclusive e especialmente a comunidade.

## Slide 25: O estudo de viabilidade tem que avaliar:
  Fontes de água existentes e a qualidade destas
  Balanço hídrico existente
  Infra-estrutura de serviços existente
  Níveis de serviço actuais
  Situação socio-económica (perfil dos consumidores, capacidade de pagar)
  Situação de saneamento, saúde e higiene
  Arranjos existentes para o provedor de serviço
  Factores ambientais e de sustentabilidade
  Viabilidade financeira

## Slide 26: Viabilidade das opções
O estudo de viabilidade precisa olhar para várias opções e recomendar a(s) mais adequada(s):
  Opções técnicas
  Níveis de serviços
  Provedor de serviços
  Arranjos financeiros
  Necessidades de formação e desenvolvimento de capacidades para assegurar serviços sustentáveis

## Slide 27: Identificação do provedor de serviços
  Uma das decisões mais importantes do estudo de viabilidade é a identificação de quem vai operar e manter os serviços.
  Dito de uma outra forma : “Quem vai ser o provedor de serviços ?”
  Isso precisa de uma avaliação separada – e será coberto no Modulo sobre os arranjos institucionais para a provisão de serviços.

## Slide 28: O relatório do estudo de viabilidade deve incluir:
  A descrição dos processos de consultação dos intervenientes, incluindo a capacitação e participação da comunidade
  As opções técnicas e a opção recomendada
  O orçamento do projecto (custos de investimento)
  Os custos de O&M
  As opções para o provedor de serviços e a opção escolhida
  Todos os factores que devem ser atendidos para asegurar a sustentabilidade

## Slide 29: Proposta de projecto:
Esta proposta serve
  Para descrever o projecto (baseado nas recomendações do estudo de viabilidade), incluindo os serviços a serem fornecidos, o orçamento/investimento necessário, as necessidades de tesouraria e os marcos chaves
  Como documento formal para obter os fundos para o projecto, seja das autoridades locais, do governo nacional ou de doadores/financiadores externos
Planificação
Estudo de viabilidade
Proposta de projecto
Ciclo de projecto de ASH

## Slide 30: Fase de desenho
  Preparação dos desenhos detalhados
  Confirmação/adaptação dos custos
  Propostas finais para atender aos assuntos de sustentabilidade
  Lançamento de concurso(s)
Planificação
Desenho
Projecto aprovado
Ciclo de projecto de ASH

## Slide 31: Fase de desenho
Depois de finalizar os desenhos detalhados, se lança um ou mais concursos, para obra, para selecção do provedor de serviços, para apoio a participação e/ou capacitação da comunidade, …
Segue :
  Avaliação das propostas
  Adjudicação
  Aprovação final
Fase de desenho
Desenho detalhado
Concurso(s)
Adjudicação do(s) concurso(s) e aprovação

## Slide 32: Assuntos importantes durante a fase de desenho
Além dos desenhos técnicos, os outros factores a considerar são :
  Assegurar a participação de todas os intervenientes (CDP)
  Continuar com a capacitação/conscientização da comunidade sobre o projecto e assuntos relacionados como saúde e higiene
  Continuar a envolver o futuro provedor de serviços (se a escolha jã foi feita)

## Slide 33: Implementação
Fase de construção
Também continuam actividades de capacitação/governação
  O Comité de Direcção do Projecto está activo
  A participação e capacitação da comunidade continua em paralelo a obra
  Apoio a e formação do provedor de serviços
Planificação
Desenho
Projecto aprovado
Ciclo do projecto de ASH
Implementação

## Slide 34: Fase de implementação
Um técnico (da autoridade local – ou contratado pela autoridade local) supervisiona a obra
O empreiteiro é responsável pela qualidade e o respeito dos padrões da obra
Todas as actividades planeadas, e os resultados têm que ser realizados na fase de implementação
Comunicação, monitoria, participação nos processos e nas decisões, preparação de relatórios continuam durante este fase

## Slide 35: Fase de implementação
No fim desta fase :
As infra-estrutura está construida e se faz a entrega provisória
A comunidade entende as suas responsabilidades en relação aos serviços, incluindo o preço que tem que pagar para aceder aos serviços
O provedor de serviços está preparado para fornecer os serviços, e aceita a sua responsabilidade para operação, manutenção, gestão e relações com os consumidores

## Slide 36: Fase de operação e tutoria
Os serviços começam a serem prestados
Planificação
Desenho
Implementação
Operação e tutoria
Aprovação do projecto
Avaliação
Fornecimento de serviços

## Slide 37: Operação e tutoria
Começa-se a operação do sistema, para verificar se se encontram problemas
O provedor de serviços recebe tutoria “on-the-job” do empreiteiros sobre como operar e manter os serviços
O empreiteiro tem a responsabilidade de reparar qualquer defeito encontrado nesta fase (e até depois) segundo os termos do contrato
No fim desta fase, faz-se uma avaliação do projecto, incluindo a qualidade da infra-estrutura, os serviços fornecidos e a capacidade do provedor de serviços.

## Slide 38: O ciclo do projecto de ASH
O ciclo do projecto é a primeira etapa no fornecimento de um serviço de água e saneamento
A infra-estrutura tem um ciclo de vida, que corresponde ao período para qual está desenhada para providenciar serviços
O início deste ciclo de vida é a entrega provisória
No fim do ciclo de vida a infra-estrutura precisa ser desmantelada, no sentido que não está mais capaz de fornecer o serviço.
Durante o ciclo de vida, a infra-estrutura precisa ser mantida, melhorada e reabilitada para assegurar que funciona conforme os planos.

## Slide 39: O ciclo do projecto de ASH e o ciclo de vida da infra-estrutura
Ciclo de vida planificado para a infra-estrutura
Reabilitação
Ciclo de projecto de ASH
Extensão e melhoria
Desmantelamento
Entrega provisória

## Slide 40: Qual é a visão ?
Implement
Implement
Implement
De “business as usual”
Tempo
Investimento
(capital expenditure)
Investimento
(operational expenditure)
Nível de serviços
Implement
Extensão e melhoria
Para a abordagem de prestação de serviços
Substituição
Extensão e melhoria

## Slide 41: Ciclo de vida da infra-estrutura
Planificação de desenvolvimento de infra-estrutura | Ciclo do projecto de ASH |  |  |  |  |  | 
PRE-PROJECTO | PLANIFICAÇÃO |  |  |  |  | DESENHO | 
 | Viabilidade do projecto |  |  | Plano |  |  | 
Criação da demanda Selecção da comunidade Identificação do projecto no plano de desenvolvimento | 1 Estudo de viabilidade e abordagem participativo | 2 Relatório | 3 Priorização e selecção do projecto | 4 Criação do Comité de Direção do Projecto | 5 Preparação da proposta de projecto | 6 Desenho detalhado, incluindo os planos de formação e capacitação | 7 Lançamento de concurso
 |  |  |  |  |  |  | 8 Análise das propostas
Planificação de desenvolvimento de infra-estrutura,
ciclo do projecto (fases de planificação e desenho)

## Slide 42: Ciclo do projecto de ASH (Fases de Implementação, Operação e Tutoria) e Continuação
Ciclo do projecto de ASH |  |  |  |  |  | Continuação |  |  | 
IMPLEMENTAÇÃO |  |  | OPERAÇÃO E TUTORIA |  |  | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS |  |  | 
9 Nomeação do(s) contrata-do(s) | 10 Construção e capacita-ção | 11 Entrega provisória | 12 Provedor de serviços em operação | 13 Operação e tutoria | 14 Avalia-ção | 15 Fornecimento de serviços (O&M) | Extensão Melhoria Reabilitação | 15 Fornecimento de serviços (O&M | 16 Desmante-lamento
Ciclo de Projecto de ASH (1 – 14)
Ciclo de vida da infra-estrutura

## Slide 43: Exemplo de método participativo: “Pocket chart voting” para avaliação do modulo
 |  |  | 
Abordagem |  |  | 
Conteúdo |  |  | 
Facilitação |  |  | 
Aprendizagem |  |  | 
O ciclo de desenvolvimento e fornecimento de serviços de água e saneamento
Notes: Pocket Voting Instructions:
Prepare and post up a Pocket Voting matrix (see table on slide 32) in a private location.
Show the drawings of three faces on them to the participants to ensure understanding of the ‘emotion’ expressed: one with a smiling face fully content; one with a straight-mouthed face that is relatively happy, but not entirely; and, one with a down turned mouth that is unhappy.
Post these images along the top, horizontal axis of the Pocket Voting matrix and list the issues for assessment along the verticle axis (e.g. Approach, content, facilitation, learning).
Post up envelopes or folded A4 paper under each face for use as Ballot Boxes to hold casted votes.
Participants vote in secret according to their experience of the issues (e.g. approach, content, facilitation and learning) achieved through the training module.
Tally up the votes publically and record on matrix on this slide
The trainer facilitates a discussion around the underlying reasons and views of participants based upon the results.
Key purpose of pocket voting: participants have opportunity to evaluate the training without having to reveal themselves.